## Slide 2
Visão
No ano do Alcancemos +, ter o maior movimento de Evangelismo na Semana Santa da história da ASES.

## Slide 3
Missão
Em 2020, envolver o maior número de membros no Evangelismo de Semana Santa.

## Slide 4
Palavra Chave
ACOMPANHAMENTO

## Slide 5
Administradores ASES
Departamentais ASES
Pastores Distritais ASES
Obreiros ASES
Quem?

## Slide 6
Administradores ASES
Departamentais ASES
Pastores Distritais ASES
Obreiros ASES
Administradores USEB
Departamentais USEB
Quem?

## Slide 7
28 a 03 DE aBRIL
PEQUENOS GRUPOS
LARES

## Slide 8
04 a 11 DE aBRIL
Semana de Colheita
Igreja

## Slide 14
Como?

## Slide 15
“Sonho, planejamento, execução competente, trabalho, trabalho e resultado. Não há outra ordem.”
Pedro B. Maciel Neto

## Slide 16
30/01
Apresentação do projeto no Concílio Pastoral

## Slide 17
03 a 07/02
Reunião: Pastor Distrital e Comissão da Igreja
        Pauta: Escolher 1 coordenador para:
                Recepção
                Evangelismo
                Pequenos Grupos
                Missionário
                Coordenador Geral (Ancião)
FOCO TOTAL NA SEMANA SANTA 2020

## Slide 18
08/02
10 Horas de Jejum e A.M.I Alcancemos+
        Lançamento do Projeto Missionário 2020
        “Ter em cada congregação no ano de 2020 + de 100 pessoas estudando a Bíblia, através das frentes missionárias.
        Apresentar o foco do I Semestre à igreja:
                Semana Santa
        Espiritualizar a Igreja com os 10 dias e 10 horas de jejum e oração.

## Slide 19
09/02
I Capacitação de Coordenadores
                Coordenador de Recepção
                Coordenador de Evangelismo
                Coordenador de Pequenos Grupos
                Coordenador Missionário
                Coordenador Geral

## Slide 20
15/02
Reencontro
        Programa especial voltado para os ex-adventistas, afastados e amigos de oração.
        Lançamento do Projeto “Roupão da Fé”.
        Se possível ter um batismo no programa.
        Apelo para reconsagração da vida a Deus e retorno à igreja.

## Slide 21
07/03
Reunião com os Coordenadores na Igreja
        Verificar itens como:
                Recepção
                Louvor
                Semana Infantil
                Cadastro de Interessados
                Infra-Estrutura
                Som/Projeção/Divulgação
                (…)
Definição dos Lares Abertos

## Slide 22
14/03
II Capacitação de Coordenadores (CACG)
        Encontro com os coordenadores para:
                Avaliar:
                O que já foi realizado?
                O que ainda precisa ser realizado?
                Como está a igreja para a colheita?
            +Dicas, +capacitação e +motivação.

## Slide 23
28/03
Início da Semana nos Lares
        Cada família convidando seus amigos de oração para uma refeição no sábado a noite.
        Primeiro o contato social, e assim se estabelece o convite para o restante da semana.

## Slide 24
04/04
Transição para a Semana Santa na Igreja
        Orador assume a semana de colheita na igreja.
        Todos os interessados devem ser conduzidos ao programa na igreja.
        Reunião para confirmar as responsabilidades de cada equipe na programação semanal.

## Slide 25
11/04
Encerramento da Semana na Igreja
        Sugestão que ao longo da semana haja pelo menos um batismo como convite à grande celebração no final da semana.
        Vila Velha - Celebração Geral: Ginásio…
                Batismos
                Testemunhos
                Louvor
                Mensagem

## Slide 26
12/04
Início da Classe Bíblica
        Material: Ensinos de Jesus
        Término: 30 de Agosto

## Slide 27
“Faça cada um o mais que lhe for possível. Quando há vontade de fazer, Deus abre o caminho”.
Obreiros Evangélicos, p. 433